## งวดที่1 ต.ค.-มี.ค.62
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
1 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | สำนักปลัด |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
2 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด |  | 150000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 52750 | 97250
3 | ค่าริการสื่อสารและโทรคมนาคม | สำนักปลัด |  | 200000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 45181.29 | 154818.71
4 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด |  | 60000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 55040 | 4960
5 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด |  | 100000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 53575 | 46425
6 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด |  | 384000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 192000 | 192000
| ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | แผนงานรักษาความสงบภายใน
7 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 10000
ค่าจ้างเหมาวารสารสิ่งพิมพ์ โฆษณา
8 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 800 | 49200
9 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | สำนักปลัด |  | 100000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 2750 | 97250
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
10 | ค่าวัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด |  | 80000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 8000
11 | วัสดุงานบ้านงานครัว | สำนักปลัด |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 8570 | 41430
12 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด |  | 61580 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 18900 | 42680
13 | เครื่องพิมพ์มัลติฟังชัน เลเซอร์ ชนิดสี | สำนักปลัด |  | 17000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 17000
14 | วัสดุสำนักงาน | สำนักปลัด |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 2000 | 8000
15 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | สำนักปลัด |  | 5000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 4678 | 322
16 | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | สำนักปลัด |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 11740 | 38260
17 | ค่าจ้างเหมาวารสารสิ่งพิมพ์ โฆษณา | สำนักปลัด |  | 16000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 53575 | 46425
18 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | สำนักปลัด |  | 5000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 40 | 4960
แผนงานรักษาความสงบภายใน
19 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | สำนักปลัด |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 800 | 49200
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
20 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองคลัง |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 29980 | 20020
21 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษี | กองคลัง |  | 300000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 300000
22 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองคลัง |  | 40000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 500 | 39500
23 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองคลัง |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 4600 | 25400
24 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองคลัง |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 26400 | 23600
25 | ค่าอาหารกลางวัน | กองการศึกษา |  | 318500 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 193440 | 125060
26 | ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
27 | ค่าอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา |  | 124560 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 21473.72 | 103086.28
ก่อนวัยเรียนและประถม
28 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองการศึกษา |  | 80000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 18360 | 61640
งานบริหารทั่วไป
29 | ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายภาษาอาเซียน | กองการศึกษา |  | 80000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 80000
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
30 | ค่าใช้จ่ายโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก | กองการศึกษา |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
ตำบลหนองกะทิง
31 | ค่าอาหารเสริม (นม) | กองการศึกษา |  | 900620 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 781522 | 119098
ไม่กำหนดระดับ
32 | ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | กองการศึกษา |  | 1880000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 906000 | 974000
33 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | กองการศึกษา |  | 60000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 57500 | 2500
34 | ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | กองการศึกษา |  | 250000 | 1961-12-01 |  |  |  |  | P | 248500 | 1500
(หนองกะทิงรักศรัทธาเกมส์)
35 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษา |  | 85000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 84895 | 105
36 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองการศึกษา |  | 20000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 4100 | 15900
37 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 50000
38 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 28610 | 1390
งานบริหารทั่วไป
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
39 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เพื่อจ่ายเป็น | กองการศึกษา |  | 13990 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 13990
| ค่าจ้างเหมาวารสารสิ่งพิมพ์ฯ) | ก่อนวันเรียนและประถม
40 | เก้าอี้ล้อหมุน พนักพิง | กองการศึกษา |  | 1500 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 1500
41 | ค่าใช้จ่ายในโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | กองการศึกษา |  | 60000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 60000
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
42 | ค่าจัดการเรียนการสอน | กองการศึกษา |  | 110500 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 110500
43 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ | กองการศึกษา |  | 73450 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 73450
พัฒนาเด็กเล็ก
44 | วัสดุสำนักงาน | กองการศึกษา |  | 25000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 25000
ก่อนวัย
45 | วัสดุงานบ้านงานครัว | กองการศึกษา |  | 25000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 25000
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
46 | ค่าจ้างเหมาบริการแพทท์ฉุกเฉิน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 360000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 180000 | 180000
47 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 223000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 223000
48 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 5000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 5000
49 | วัสดุสำนักงาน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 10000
50 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 50000
51 | ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 200000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 200000
52 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 5000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 5000
53 | ค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 220000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 220000
54 | ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 12000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 12000
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
55 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 60000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 60000
จากโรคพิษสุนัขบ้า
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
56 | ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ | กองสวัสดิการสังคม |  | 15000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 423 | 14568
และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
57 | ค่าบำรุงรักษาและช่อมแซม | กองสวัสดิการสังคม |  | 15000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 15000
58 | วัสดุสำนักงาน | กองสวัสดิการสังคม |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
59 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองสวัสดิการสังคม |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
60 | ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ำ , | กองช่าง |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
ทำเนียมการการออกรังวัดที่ดิน
61 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ้างเหมา | กองช่าง |  | 20000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
อัดขยายรูปภาพฯ
62 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | กองช่าง |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
63 | วัสดุสำนักงาน | กองช่าง |  | 40000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 40000
64 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | กองช่าง |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 33470 | 16530
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
65 | วัสดุก่อสร้าง | กองช่าง |  | 40000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 40000
66 | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | กองช่าง |  | 25000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 25000
67 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองช่าง |  | 20000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 16660 | 3340
68 | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม | กองช่าง |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
69 | ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 96000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 48000 | 48000
70 | ค่าโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 35000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 |  |  |  |  | P | 16000 | 19000
และจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
71 | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 50000
72 | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคในพืชและสัตว์ | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 40000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 4000
73 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดิน | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 50000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 50000
74 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 10000
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
75 | ค่าวัสดุสำนักงาน | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 10000
76 | วัสดุการเกษตร | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 30000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
77 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 10000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 10000
78 | ค่าใช้จ่ายปลูกป่าชุมชน | กองส่งเสริมการเกษตร |  | 20000 | ต.ค. 61 - ก.ย..62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
79 | ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. -เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 158000 | 2000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
(นางพลอย บึงจันทร์ - หมู่3)
80 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  | 144500 | ม.ค. -เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 143000 | 1500
(น.ส.ยุพิน กลีบไธสง - นางเตี้ย จินโจ)
81 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 158000 | 2000
(วัดหนองซอแซ - ร.ร.บ้านหนองซอแซ)
82 | โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล หมู่4 | กองช่าง |  | 172000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 170000 | 2000
(รอบสระหนองแวง)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
83 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  | 172000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 170000 | 2000
(หน้าศพด.อบต นายบันเทิง พิมพ์อังษร)
84 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่6 | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 158000 | 2000
(นางแปะ คิดถูก - นายสำราญ หมื่นศรีจันทร์)
85 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่7 | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 158000 | 2000
(ศาลาประชาคม - นางทับทิม กล้าหาญ)
86 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 159000 | 1000
(นางสมอวด สุขวิเศษ - รอบสนามกีฬา)
87 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 | กองช่าง |  | 160000 | ม.ค. - เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 160000
(น.ส.สุกัญญา จักรสาน - หมู่3)
88 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  | 172000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 170000 | 2000
(นายแสวง ชำนาญจิต - เขตตำบลผไทรินทร์)
89 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 | กองช่าง |  | 172000 | ม.ค. - เม.ย.62 |  |  |  |  | P | 170000 | 2000
(หมู่ 11 - หมู่ 12)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
90 | โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ | กองช่าง |  | 150000 | ม.ค. - เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 150000
91 | ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ | กองช่าง |  | 49500 | ม.ค. - เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 49500
เอกชนหรือนิติบุคคล
92 | เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน | สำนักปลัด |  | 12000 | มี.ค..62 |  |  |  |  | P | 12000 | 0
93 | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | สำนักปลัด |  | 9500 | 1962-03-01 |  |  |  |  | P | 9500 | 0
94 | เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น เลเซอร์ ชนิดสี | กองการศึกษา |  | 17000 | ก.พ.- ก.ย. 62 |  |  |  |  | P | 16900 | 100
95 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | กองการศึกษา |  | 60000 | ก.พ.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 60000
งานรัฐพิธี งานประเพณีต่างๆ
96 | วัสดุคอมพิวเตอร์ | กองการศึกษา |  | 20000 | ก.พ.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
ก่อนวัยเรียน
97 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | กองคลัง |  | 16000 | มี.ค.62 |  |  |  |  | P | 15,900 | 100
98 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ | กองสวัสดิการสังคม |  | 25000 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 25000
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย
99 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำพิมเสน | กองสวัสดิการสังคม |  | 20000 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
100 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย | กองสวัสดิการสังคม |  | 20000 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
101 | เก้าอี้ล้อหมุน แบบพนักพิงสูง | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 4500 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 4500
102 | เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | 16000 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 16000
103 | วัสดุอื่นๆ เสื้อชูชีพ | สำนักปลัด |  | 12000 | มี.ค.-ก.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 12000
104 | ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง | สำนักปลัด |  | 30000 | มี.ค.62 | P |  |  |  |  | 0 | 30000
11
105 | ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันสูงวัยและวันครอบครัว | กองสวัสดิการสังคม |  | 100000 | เม.ย.62 | P |  |  |  |  | 0 | 100000
106 | ค่าใช้จ่ายจัดงานวันแม่แห่งชาติ | กองการศึกษา |  | 20000 | ส.ค.62 | P |  |  |  |  | 0 | 20000
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง | [14 empty] | 9
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 | [14 empty] | 9
10
ลำดับที่ | รายการ / จำนวน (หน่วย) | หน่วยงาน | แหล่งเงิน | จำนวน(บาท) | ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม | ผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ | กำหนดส่งมอบของ/ | หมายเหตุ | 10
|  | เจ้าของเงิน |  |  | จัดหาตามแผน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | จำนวน(บาท) | จำนวน(บาท) | งานงวดสุดท้าย |  | 9
10
7
8
10
7
9
3
112
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
แบบ ผด.3
 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม )
O งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน )
O งวดที่ 3 (กรกฏาคม - กันยายน )